# 湖州师范学院图书馆馆藏纸质图书资产盘点项目

# 采购文件

一、采购项目名称及采购内容

1. 采购项目名称：湖州师范学院图书馆馆藏纸质图书资产盘点项目

2. 采购项目编号：XZ2023-160

3. 采购组织类型：分散采购自行组织

4. 采购方式：校内公开招标

5. 采购预算：人民币壹拾伍万贰仟叁佰壹拾叁元贰角壹分（￥152313.21元），包括人工费、数字化加工费、加工耗材费、税费等完成本项目所需的一切费用。

二、项目概况（内容、数量、服务要求等）

- 基本情况：为解决由于历史原因造成图书资产数量不清、账实不符问题，本项目对湖州师范学院图书馆图书资产逐册清查并进行盘点、生成数据，彻底摸清图书馆图书资产的底数，做到账实相符，以满足图书固定资产全生命周期管理的要求。

- 数量（预计）：对东校区和西校区图书馆通过点检车与手持盘点设备进行逐册清点图书资产、账目建立，共计约169.2369万册。

- 服务时间：供应商必须在 2023年12月15日前完成上述盘点工作。

- 服务地点：采购人指定地点。

- 其他技术参数详见附件2项目需求方案，供应商须提供切实可行的实施方案（包括但不限项目的服务规章制度、质量控制方案、进度保证措施、应急预案等）。

三、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。投标人的投标文件所有资料均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少采购文件要求的任何一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单（含服务费、人工费、咨询费、管理费、设备费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准）。投标报价清单见附件1，需单独密封，否则作无效标处理；

2.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照副本复印件、或“五证合一”营业执照副本复印件）；

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；投标代表需提供在本单位近三个月缴纳社保的凭证；

5.服务方案、人员配置、质量控制、进度保证等要求提供的材料（拟投入本项目人员至少应有1人具备CALIS或中国国家图书馆中英文编目资格）；

6.服务承诺书；

7.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

8.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）投标人未在行政处罚期内和未被列入经营异常名录查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

9.其他相关证明材料。

四、投标文件递交及开标时间

开标时间：2023年12月4日下午14：00；

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室；

联系人：鲍老师；电话：0572-2321363。

五、中标办法

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分，技术、商务、资信及其他分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，综合得分最高的为第一中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+（技术、商务、资信及其他分）。

1.价格分：30分。

投标报价高于采购预算的，则该报价为无效报价。在报价允许范围内，投标人中报价最低的为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：价格分=（评标基准价/投标人报价）×30。

2.技术、商务、资信及其他分：70分。

本部分按照评标小组成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：得分=（评标小组所有成员评分合计数）/（评标小组组成人员数）

| 评分项 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 人员配备 （6分） | 投标人必须指定专人负责本项目工作。拟投入本项目人员应具备大专以上学历，人员配备合理、员工经上岗培训，且人员配置方案针对性强的得6分；较强的得4分；一般的得2分。 （注：需提供针对本项目人员的学历证明及培训证明） |  |
| 人员专业能力 （8分） | 投标人拟投入本项目人员具有国家或省级图书编目培训经历的，每有1人得1分，最多得4分。 （注：需提供针对本项目人员对应的培训证明） |  |
|  | 投标人拟投入本项目人员在有1人有具备CALIS或中国国家图书馆中英文编目资格的基础上，每增加1人得2分，满分4分。 （注：需提供针对本项目人员对应的证明材料） |  |
| 企业业绩 （6分） | 提供自2020年1月1日以来同类服务项目的经营业绩，每份合同得2分，加满6分为止。 （注：以合同签定日期为准，要求提供相应的合同复印件） |  |
| 技术实力 （9分） | （1）具有环境管理体系认证证书（ISO14001）、质量管理体系认证证书（ISO9001）、信息安全管理体系认证证书（ISO27001），每项1分，最多3分。 （2）具有人工智能检索软件著作权登记证书、二维码盘点软件著作权证书，每项2分，最多4分。 （3）提供二维码盘点设备盘点准确率≥99%的检测报告，得2分。 （注：需提供相应的证书复印件及检测报告） |  |
| 售后服务方案 （10分） | （1）根据投标人针对本项目提供的服务质量、服务承诺及售后服务承诺进行综合评定。最多得5分。 （2）售后服务方案包含但不限于服务响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案等进行评议，最高5分。 |  |
| 进度控制 （5分） | 投标人须保证盘点工作在2023年12月15日前完成，在此次基础上每提前1天加1分，最多加5分。 （注：投标人应提供承诺书，实际完成时间每迟于约定时间1天，扣除合同金额的0.3%作为误期赔偿。承诺书必须明确接受上述误期赔偿相关约定，否则不享受加分。） |  |
| 项目实施方案 （21分） | 根据投标人提供的整体实施方案部署的合理性、科学性情况进行评议，最高21分。 ①服务规章制度（4分） 投标人应根据采购需求为项目组制定服务规章制度，并在服务期间切实执行。 1）制度具体详尽，责任明确，能切实控制服务质量，得4分； 2）制度内容具体，责任较明确，得2分； 3）制度内容简单，得0-1分。 4）其余情况不得分。 ②质量控制方案（6分） 投标人应为本项目制定质量控制方案，以保证服务质量： 1）质量控制方案内容详细完善，描述清晰，措施合理可行得6分； 2）质量控制方案内容完整、措施基本合理可行得4分； 3）质量控制方案描述内容欠具体，得2分； 4）其余情况不得分。 ③进度保证措施（4分） 投标人应制定明确的进度保证措施，以确保在约定的时间完成服务。 1）措施内容完整具体，符合本项目的特点，针对性强，得4分； 2）措施内容描述基本明确，有一定可行性和针对性，得2分； 3）措施内容描述较模糊，可行性针对性较差，得0-1分； 4）其余情况不得分。 ④应急预案（4分） 投标人应针对服务期中可能发生的突发事件及重大安全事故等制定应急预案。 1）应急预案内容详细完备，措施可行得4分； 2）应急预案内容完整，可行性一般得2分； 3）应急预案内容简略，得0-1分； 4）其余情况不得分。 ⑤合理化建议（3分）：投标人针对本项目特点结合实际情况对采购人提出的的管理建议和技术建议，每有一条经评议认为合理可行的建议，得1分，最高3分。 |  |
| 数据表格模板 （5分） | 投标人应逐册清理、分类排架和填写excel格式“图书资产盘点信息表”，信息表包含内容：a.馆藏地址b.文献类型c.语种d.题名e.价格f.册数 备注；投标人须保证录入数据的真实性、完整性，须满足技术部分的要求，并按每台设备进行日备份。 1）数据描述符合要求且清晰5分； 2）数据描述基本符合要求且清晰3-4分； 3）数据描述欠具体且不清晰1-2分； 4）不提供不得分。 |  |

以上评分标准中涉及到的相关证书、证明资料均需提供复印件并加盖投标人公章，未提供的此项不得分。

- 履约保证金

中标人于合同签订前向采购人交纳合同总价的1%作为履约保证金，按要求汇入采购人指定账号或提供保函。项目服务期履约完成后无息全额退还。履约保证金退还后，乙方应根据合同要求履行服务期内的义务。

采购人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

- 付款方式

1.采购人在服务验收时，发现资产盘点数据的不合格率介于 1%-50%，按相应比率在付款总金额中扣除；若资产盘点数据的不合格率大于 50%，则采购人有权拒付。

2.项目完成验收后，供应商按实际应付金额开具正规发票并提交付款申请。

3.采购人在收到供应商提供的发票和付款申请后一个月内以转账支票/银行汇兑支付。如遇特殊情况，由双方积极协商，争取及时付款。

- 其他

- 供应商在盘点工作中应满足客户所有合理的要求，不能因书刊古旧为由拒绝盘点或损坏采购人图书资产，如在盘点工作中因供应商原因，造成采购人资产的损坏和遗失，需按技术部分规定的价格赔偿；

2.供应商应做好委派参加本项目人员的安全保障工作，采购人不承担供应商 项目相关人员的任何意外伤害责任。投标人履行合同如造成任何第三人的财产或人身损害的，均由供应商承担全部赔偿责任，与采购人无关，采购人不承担任何供应商相关人员的意外伤害责任；因采购人被迫牵涉诉讼的，全部费用、责任均由供应商最终负担。

3.最终数据成果产权归湖州师范学院图书馆所有，未经许可禁止复制、网络发布。

附件：

1.投标报价清单

2.项目需求方案

湖州师范学院采购中心

2023年11月27日

附件1

投标报价清单

项目名称：湖州师范学院图书馆馆藏纸质图书资产盘点项目

项目编号：XZ2023-160

| 项目名称 | 服务响应 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖州师范学院图书馆馆藏纸质图书资产盘点项目 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合计：人民币： 元 | ￥： 元 |

注：以上报价包含人工、服务、管理、保险、税费等完成项目需要的全部费用。

投标代表（或法定代表人）签字：

投标单位名称（盖章）：

2023年    月   日

附件2

# 项目需求方案

## 项目概述

1、本次图书馆图书资产盘点服务采购项目为了解决由历史原因造成图书资产数量不清、账实不符问题。对湖州师范学院图书馆图书资产逐册清查并进行盘点、生成数据，彻底摸清图书馆图书资产的底数，做到账实相符，以满足图书固定资产全生命周期管理的要求。

2、对东校区和西校区图书馆通过点检车与手持盘点设备进行逐册清点图书资产、账目建立，共计169.2369万册，按0.09元/册计算，合计152313.21元。

| 馆藏地 | 种 | 册 |
| --- | --- | --- |
| 东校区期刊阅览室(三楼） | 16 | 36 |
| 特藏 | 595 | 678 |
| 外文阅览室(西六楼) | 33766 | 40605 |
| 分编 | 39 | 55 |
| 电子阅览室(五楼) | 254 | 346 |
| 报库(四楼) | 42 | 7160 |
| 东校区期刊阅览室 | 12 | 43 |
| 思源文库(东一楼) | 460 | 522 |
| 外文阅览室(六楼)东方英语 | 3542 | 3704 |
| 合刊阅览室(四楼) | 3746 | 96961 |
| 密集书库（西校区中文） | 151312 | 323496 |
| 外文阅览室(六楼)日语 | 2852 | 2992 |
| 外文阅览室(六楼)小语种 | 203 | 248 |
| 外文阅览室(六楼)外文字典 | 19772 | 19966 |
| 人文资料室 | 19328 | 21285 |
| 东校区外借 | 326209 | 329359 |
| 师范教育专题库（东一楼） | 12956 | 26620 |
| 教材教参库（东一西南） | 2034 | 3626 |
| 湖州师院图书馆 | 2 | 2 |
| 教职工著作特藏专题（东一楼） | 168 | 224 |
| 港澳台作家文库（西四楼) | 1417 | 2023 |
| 赠书（西四楼） | 14152 | 15058 |
| 语言文字馆（东八楼) | 9820 | 9957 |
| 陈永昊赠书(校史馆三楼) | 2261 | 2344 |
| 西校区外借_求真 | 488263 | 596988 |
| 西校区外借 | 49450 | 51264 |
| 密集书库（外文） | 6923 | 9266 |
| 工业与经济专题库（安吉） | 35001 | 59975 |
| 东校区一楼总服务台 | 2 | 230 |
| 特色专题阅览室（东八楼) | 47302 | 48880 |
| 三线书库 | 11887 | 18456 |
| 馆藏合计 | 1243786 | 1692369 |
| 合计书籍总数 | 1243786 | 1692369 |

## 盘点系统功能

## 固定资产盘点系统

★须搭建独立运行的盘点管理系统，其支持书籍管理，书库管理，盘点任务管理，以及数据统计和展示功能。同时接入二维码手持终端设备数据，能够与点检车同步相关盘点工作成果，用以辅助项目实施，保证项目实施的顺利开展。

▲盘点管理系统可以同步图书管理系统基础数据。在电脑端,管理员能够按照时间盘点统计/人员盘点统计/区域盘点统计/任务盘点统计多种统计方式查看盘点工作量，盘点数据汇总等。

★点检车进行盘点任务后生成盘点数据，数据上传到管理系统后，可在电脑端管理系统上查看盘点数据，如查看本次的盘点书架，盘点总数，在架总数，无架总数，未扫总数、错架总数等资产明细，同时支持以EXCEL格式对数据进行导出。

## 盘点终端硬件及应用程序

在手持盘点终端应用程序上，用盘点操作员账号登录系统，可获取当前所有盘点任务列表，支持用户在有网络的情况下下载数据到手持盘点终端本地，支持离线盘点任务，支持连网后同步云端数据，保证多人执行同一任务时的信息一致性，也支持当前操作员清除盘点任务重新获取；

▲支持多人对同一个任务进行盘点；

★支持离线盘点，可通过手动扫描标签二维码、一维码的方式进行盘点；

▲支持查询盘点资产的明细信息；

★支持快速查找定位资产；

▲对盘点数据用不同颜色或标记区分不同状态如在架、未盘到，无架，错架，报警书目等；

★盘点过程中自动统计各种书籍状态数据；

▲支持盘点任务多次执行操作并保存在本地。

★手持盘点终端下载同步点检车的盘点数据和书籍信息后，会用不同颜色的状态标签予以区分不同类型数据，方便进行图书补扫和后续理架工作；

## 项目实施服务（预估169.2369万册书籍资产盘点）

| 步骤 | 内容 | 服务具体流程 | 供应商职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书馆自查 | 以2023年4月7日为自查基准日，对存量固定资产（只包括图书资产进行核对资产信息。 | 安排硬件，根据学校要求优化系统，对接图书馆管理平台，提取基准日的固定图书资产数据，按规范进行数据整理。 | 未上架图书资产需校方贴标后上架更新数据信息 |
| 2 | 项目启动 | 供应商第一时间介入学校图书馆 | 第一时间介入图书馆，配合书柜工作对接人查找、整理更新相关资料及信息。 |  |
| 3 | 固定资产数据现场核对 | 根据图书馆自查情况由供应商开展现场核对工作 | 在图书馆工作对接协调人带领下，核对图书资产相关信息，包括提供的数据表格实地核对完善图书资产情况、存放地、现场照片等信息。 |  |
| 4 | 正式盘点 | 根据图书管理系统重新确认的盘点基准日及发布的正式盘点任务进行全馆图书资产盘点 | 使用手推盘点与手持终端到各图书馆进行盘点，特殊图书资产采用特殊方式进行盘点。 |  |
| 5 | 盘点数据核实整理 | 导出盘点结果核实数据 | 通过手推盘点离线盘点，在线上传盘点结果，比对结果并整理调整错误数据，形成最终盘在架、错架、未扫书籍等情况，通过手持终端进行纠错。 |  |
| 6 | 图书馆书籍资产盘点结果报告 | 汇总图书馆的盘点情况，生成盘点结果报告。 | 按照模板形成全校资产盘点结果报告及图书馆盘盈盘亏汇总表、佐证材料等提交图书馆 |  |
| 7 | 验收结算 | 根据完成进度，分批提交验收报告并分批结算。 | 整体盘点工作完成后，需向资产后勤处移交硬件及剩余标签。并按学院提交验收报告。 |  |