湖州师范学院西校区图书馆书籍等搬运服务项目

竞争性谈判文件

一、招标项目内容清单及要求

1.项目名称：湖州师范学院西校区图书馆书籍等搬运服务项目

2.项目编号：XZ2018-112

3.采购预算：人民币10.736万元

4.采购组织类型：分散采购自行组织

5.采购方式：校内竞争性谈判。

6.项目内容：西校区图书馆书籍等搬运服务，详见下表。

| 序号 | 服务内容 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4楼阅览桌搬至西校区图书馆或东校区图书馆大楼各楼层 |  | 82 | 个 | 2M*1M 约75KG 不可使用电梯搬运 |
| 2 | 4楼椅子搬至西校区图书馆或东校区图书馆大楼各楼层 |  | 480 | 个 |  |
| 3 | 4楼三层书架拆装搬运至西校区图书馆或东校区图书馆大楼各楼层 |  | 16 | 组 | 4.8M*1.2M 不可使用电梯搬运 |
| 4 | 4楼吧台桌柜大理石面板拆装并搬运至指定位置 |  | 2 | 组 | 不可使用电梯搬运 |
| 5 | 5楼屏风电脑桌拆装 | 8人位 | 5 | 组 | 不可使用电梯搬运 |
|  |  | 12人位 | 2 | 组 |  |
|  |  | 6人位 | 3 | 组 |  |
| 6 | 吧台柜转弯性型大理石面15M*0.8m拆卸并搬运至指定位置 |  | 1 | 组 |  |
| 7 | 11楼的书搬到四楼 |  | 105000 | 册 | 1、所有外文期刊按清单顺序打包编号搬运至指定地点按顺序堆放；2、11楼外文期刊架拆装至4楼；3、精装人大复印资料按清单顺序搬运至4楼上架；4、撤空后的人大复印资料架撤装至4楼安装；5、以清单顺序按类搬运普通期刊。6、2016年以前期刊全部密集排架；7、2017年后包括2017年按年份排架；8、待期刊上架后进行整架、理架，不能有错误。 |
| 8 | 11楼书架四组架3.7m*2.3m |  | 24 | 组 | 拆装到四楼安装，含拆装损坏配件，不可使用电梯。 |
| 9 | 11楼书架六层架5.6m*2.3m |  | 39 | 组 |  |
| 10 | 11楼三层书架4.8m*1.2 |  | 5 | 组 | 拆装到四楼安装，含拆装损坏配件，不可使用电梯。 |
| 11 | 民国报纸柜1.4m*1.6 |  | 12 | 组 | 按照原有编号依次搬到四楼，含报纸 |
| 12 | 办公桌椅、电脑及其他杂物 |  | 1 | 项 |  |

二、投标人资质要求及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1.投标报价清单(含税金、运输费、管理费、保险费及拆装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。格式附后。

2.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件；或“三证合一”营业执照副本复印件、“五证合一”营业执照副本复印件；

3.提供投标代表身份证复印件；如非法人（负责人）投标，另提供法人（负责人）委托书、法人（负责人）身份证复印件。

4.实施方案及售后服务承诺书。

5.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）

三、项目实施要求

投标人作业时佩戴工作证，遵守学校有关规定，物品拉到指定地点并摆放整齐，做好个人及他人安全防护措施，因投标人原因造成的损失，由投标人自行负责。

四、投标文件递交

开标时间：2018年7月24日上午10:00（投标人迟到视为自动弃标）

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室

联系人：杜老师  电话：0572-2321093

五、中标办法

在投标人满足采购人采购要求前提下，以投标人现场二次报价最低者确定为拟中标单位。

六、付款方式

项目完成并经招标人验收合格后15个工作日内支付合同总金额的100%。

七、完工时间

2018年9月1日前完工。

附件：投标报价清单。

湖州师范学院采购管理中心

2018年7月17日

附件：投标报价清单：

投标报价清单

项目名称：湖州师范学院西校区图书馆书籍等搬运服务项目

项目编号：:XZ2018-112

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西校区图书馆书籍等搬运服务 | 按招标文件要求及甲方现场需要，完成时间：2018年9月1日前。 | 1 | 项 |  |
| 合计： | 大写人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |

注：含税金、运输费、管理费、保险费及拆装费等全部费用。

授权代表签字

投标人（盖章）

2018年     月      日