湖州师范学院生科院安吉小鲵国家级自然保护区开展生态环境保护成效评估采购项目单一来源谈判文件

一、采购项目名称：湖州师范学院生科院安吉小鲵国家级自然保护区开展生态环境保护成效评估采购项目

二、采购项目编号：XZ2024-028

三、采购组织类型：分散采购自行组织

四、采购方式：校内单一来源采购

五、项目名称、服务内容、数量、采购预算、服务期等：

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 数量 | 预算 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安吉小鲵国家级自然保护区开展生态环境保护成效评估采购项目 | 按照要求提供评估报告，具体见附件2《采购需求》。 | 1项 | 40万元 | 合同签订日至2024.12.31 |

二、投标文件要求：

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含技术服务费、咨询费、人工费、措施费、税金等全部费用。项目总价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。投标项目总价按附件投标报价清单格式报价。

2.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照副本复印件、或“五证合一”营业执照副本复印件）；

3.银行开户许可证复印件；

4.投标授权谈判代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人授权委托书、法人身份证复印件及投标代表社保证明材料；

5.服务方案和服务承诺书。

三、谈判文件递交截止时间：2024年5月 16日9：30前。

开标时间：2024年5月 16日9：30，地点：明达楼202室。

联系地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼207室；邮编313000。

联系人：徐老师  电话：0572-2322188

四、中标办法

根据报价、服务承诺等确定拟中标人。

五、付款方式：

采购人在项目具备实施条件后30日对项目进展情况进行首验，项目进展情况符合合同约定及中标人承诺进度的，则支付合同金额的60%；项目进度达不到合同约定或项目进度达不到中标人承诺进度或项目建设质量存在较大问题，则经双方确认后终止合同。

尾款支付：中标人出具安吉小鲵国家级自然保护区开展生态环境保护成效评估报告并验收合格30天内，支付合同金额剩余的40%。

六、服务期限：2024年12月31日前。中标人在服务期限内未完成合同约定的服务内容，则合同自动终止。

附件1：《投标报价单》

附件2：《采购需求方案》

湖州师范学院采购中心

2024年5月 8日

附件1：

投标报价单

| 项目 | 服务内容 | 服务期限 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安吉小鲵国家级自然保护区生态环境保护成效评估报告 | 2024年12月31日前 | 1项 |  |  |
| 人民币： |  |  |  |  |  |

注：投标报价包含：技术服务费、咨询费、人工费、措施费、税金等全部费用。

投标代表（或法定代表人）签字：

投标单位名称（盖章）：

投标日期：

附件2：

采购需求方案

按照《自然保护区生态环境保护成效评估标准（试行）》（HJ12.3-2021）对安吉小鲵国家级自然保护区开展生态环境保护成效评估，形成报告。具体内容包括制定评估计划：确定评估的范围、目标和时间框架。明确评估的重点，包括生物多样性、土地利用、水质、大气质量等方面。

服务形式：

收集相关数据，包括保护区的地理信息、气象数据、生物多样性调查、水质监测等。确保数据的准确性和完整性。评估生态系统健康： 利用野外调查和监测数据，评估安吉小鲵国家级自然保护区内各个生态系统的健康状况，包括植被覆盖、野生动物数量、水域状态等。分析人为干扰：考察人为活动对生态环境的影响，如农业、工业和旅游。评估这些活动是否对生态系统产生负面影响，并提出改进建议。生态风险评估：识别可能对生态系统产生风险的因素，包括气候变化、自然灾害等。评估保护区的抵抗力和应对能力。社区参与：考察当地社区对自然保护区的参与程度。了解社区的需求和担忧，评估保护区管理对社区的社会影响。

服务要求：

制定评估报告：根据收集到的数据和分析结果，撰写生态环境保护成效评估报告。确保报告结构清晰，包括摘要、背景、方法、结果、讨论和建议等部分。内外审查： 进行内部和外部审查，确保评估报告的准确性和可信度。可能需要专家、相关部门以及当地社区的反馈。改进措施： 根据评估结果和审查意见，提出改进建议和改进措施。这包括可能的管理政策、生态修复方案等。报告提交与分享： 将最终的评估报告提交给相关政府部门、环保组织、当地社区等，确保评估结果被广泛分享和采纳。

验收标准：

首付验收标准：项目具备实施条件1个月后，中标人提交所有评估指标及已获取的数据，经过采购人评估确认，满足科学性、全面性和可达成性要求，则项目继续进行，否则中标人需重新进行取样评估。

终验标准：最终中标人提交完整保护成效评估报告，报告内容及评估方法满足《自然保护区生态环境保护成效评估标准（试行）》（HJ12.3-2021）标准，并顺利通过采购人组织的专家评估。