湖州师范学院2021年春季开学期间公共区域消杀服务项目采购文件

一、采购项目名称等：

1.采购项目名称：湖州师范学院2021年春季开学期间公共区域消杀服务项目

2.采购项目编号：XZ2021-004

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内竞争性谈判

5.项目预算：22.5万元。其中图书馆消杀最高限价120元/层/天；教室消杀最高限价16.4元/间/天；食堂消杀最高限价2000元/天。

6.谈判项目概况（服务范围、服务要求等）：

（1）消杀服务范围：

消杀区域包括全校公共教室、多媒体教室；三校区食堂就餐区域、东西校区图书馆阅览室。具体如下：

教室：三校区共有教室（公共教室、多媒体）262间，课桌椅套2.2万套；

食堂:分布在三个校区，餐厅就餐区域面积8159平方，餐桌1285套；

图书馆：东西校区图书馆共有10层为阅览室，其中东校区1—5层，书库 4478平方，阅览空间、自修、研修空间 4016平方；西校区2、3、5、6、7层，书库8019平方，空间2482平方。阅览室座位总数为：2080个（含单人桌、4人桌、多人桌）。

（2）消杀服务要求：

Ⅰ消毒液的配制和消杀程序必须符合新冠疫情防控技术规范。

Ⅱ消杀剂、防护措施等由中标单位自行准备，消杀剂建议采用次氯酸等无腐蚀、无异味类别。

Ⅲ图书馆、教室消杀要求：根据实际使用时间，安排在早上和午间休息或晚间等时间段进行消杀，其中桌椅表面和教学设备用含氯消毒剂擦拭（如次氯酸液等），作用30分钟后用清水擦拭干净，每天至少 1 次；地面每日使用浓度为1000mg/L 的含氯消毒液喷洒消毒 2 次，消毒后开门开窗通风 30 分钟。

Ⅳ食堂消杀要求：a.每餐结束后对就餐区地面、餐桌椅、墙面及餐厅周边进行保洁及消毒，就餐区每次消杀后需完成通风。b.具体时间：第一次：6：15之前；第二次：9：15-10：15；第三次13：30-14：30。

Ⅴ消杀台账要求：做好消毒耗材出入库登记及每次消杀情况台账登记，便于学校对消杀情况进行验收。

（3）消杀服务期：自合同签订之日起至2021年11月30日止（暂定，具体服务时间段根据疫情发展态势由校方决定），图书馆、食堂、教室各区域开始时间根据实际需求分批、分区域根据采购人要求安排。

二、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，胶装成册，一式二份，一正一副，投标人的投标文件所有资料均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少采购文件要求的任何一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单包含消杀过程中产生的全部费用（含税费）。投标报价高于采购单项最高限价预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。投标报价清单见附件。

2.营业执照副本复印件；

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人或负责人投标，另提供法定代表人或负责人授权委托书原件、法定代表人获负责人身份证复印件；

5.服务质量及服务承诺书；

6.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

7.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）投标人未在行政处罚期内和未被列入经营异常名录查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

8.其他相关材料（采购文件采购要求提供的证明材料等）。

三、投标文件递交及开标时间、地点

1.开标时间：2021年2月5日下午15：00；

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼204室；

3.联系人：徐老师；

4.电话：电话：0572-2322188；13567238631。

四、中标办法

本项目根据二次报价、售后服务承诺等确定拟中标单位。

五、履约保证金

履约保证金（质保金）收取及退还方式：本项目的履约保证金为人民币两仟元（￥2000元）；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；供应商应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。项目验收合格后，履约保证金（质保金）无息退还100%。履约保证金（质保金）不计息。

甲方银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

六、合同授予

谈判结束后，采购人在湖州师范学院采购中心网站公示结果3个工作日，如没有异议，采购人将在公示结束后的5个工作日内与中标人签订合同。

合同签订后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

七、付款方式

因上网课等实际因素，区域未全部开放的，结算按实际服务天数及实际服务天数的实际消杀面积或数量结算，经采购人和供应商确认后按实半年度结算一次，期间由后勤服务中心、校防控办对定期对消杀情况进行抽查验收，验收合格后方可付款。

八、其他事项

业务咨询：湖州师范学院后勤服务中心。联系人：江老师；联系电话：13587288510。附件1：《湖州师范学院2021年春季开学期间公共区域消杀服务项目投标报价单》。

湖州师范学院采购中心

2021年1月29日

附件：

湖州师范学院2021年春季开学期间公共区域消杀服务

项目投标报价单

| 序号 | 消杀地点 | 消杀数量 | 预估天数 | 单价 （元/间（层）/天） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书馆 | 10层/天 | 21 |  |  |
| 2 | 教室 | 262间/天 | 24 |  |  |
| 3 | 三校区食堂 | 1天 | 48 |  |  |
| 总价（消杀数量、预估天数和单价三项乘积之和） |  |  |  |  |  |

注1：投标报价包含服务费、运输费、措施费、税费等全部费用。本项目单项报价不可高于单项最高限价，超过为无效报价。

注2：结算款根据投标报价和实际服务时间（天），经采购人和中标人双方确认后按实结算。

投标代表（或法定代表人）签字：

投标单位名称（盖章）：

投标日期：