## 【表2-1】 工程量清单
【表2-1】
| 湖州师范学院艺术学院服装实验楼屋面及墙面维修工程 |  |  | 工程
工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 工 程 造 价 咨 询 人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 【表2-2】 总说明
【表2-2】
总说明
工程名称:湖州师范学院艺术学院服装实验楼屋面及墙面维修工程 | 第1页 共1页
、工程概况： 本工程为湖州师范学院艺术学院服装实验楼屋面及墙面维修工程。 二、具体施工说明： 1、投标报价时，应充分考虑施工工期、现场情况、交通运输情况、工程质量等要求，详见招标文件有关条款，并进行现场的踏勘，事后不得为此增加相关费用； 2、投标报价时，应充分考虑施工的特殊情况，做好和相关单位和个人的沟通工作，确保工程的顺利进行，事后不得为此增加相关费用； 3、投标报价时，应充分考虑施工先对材料及方案的确认，以监理、业主审核为准，事后不得为此增加相关费用； 4、投标报价时，应充分考虑施工中的材料运输上楼费及垃圾外运，运距自行考虑，事后不得为此增加相关费用； 5、投标报价时，应充分考虑工程量清单和投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合理解或解释，包含相关的安全防护费用，事后不得为此增加相关费用； 6、投标单位均自主报价，但应符合要求。承包人在采购工程所用材料前，应报拟购材料的品牌、型号，经发包人和监理人确认； 7、本工程施工范围内的地形情况，请投标人投标报价前充分踏勘现场、充分理解本说明及相关"项目特征"描述，本清单所提供的工程量只作为投标人共同投标报价的基础。工程竣工结算时，工程量以施工图及联系单并结合现场实际发生的量为准； 8、投标人在施工过程中，应做好管线及周围各种设施的保护措施，一旦发生，费用自付； 9、投标人在施工期间，应做好相应的安全措施，并对过往车辆及人员安全负责，期间所发生的安全文明措施费用，请投标人综合考虑，进入报价； 10、本项目投标单位必须完成一步工序待甲方确定认可后方可进行下一步施工，如甲方未确定认可造成的返工等，事后不增加任何相关费用； 11、本工程设暂列金：20000元 三、工程招标范围： 1、施工范围内的施工及招标文件规定的其他内容。 四、 工程量清单编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） 2、《浙江省建设工程计价规则》(2013版) 3、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》 4、《浙江省建筑工程预算定额2010版》 5、《浙江省建筑安装工程预算定额2010版》 6、《浙江省市政工程预算定额2010版》 7、《浙江省建筑工程施工费用定额2010版》 8、关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知（浙建站定[2016]35号）； 9、关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知-建建发[2016]144号； 10、关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知-浙建站信[2016]25号； 11、关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知-财政[2018]32号 12、其他相关的标准图集及有关文件。 13、安全文明施工费、规费等按建筑市区一般工程中间值计取，税金按增值税计取； 五、人工、材料说明： 1、人工价格：《湖州市建设工程造价信息》2018年第03期； 2、主要材料价格：《湖州市建设工程造价信息》2018年第05期； 六、品牌推荐（以下材料三选一，标注于主要材料价格表中，未注明的由业主在以下材料任选其一）： 1、SBS卷材：东方雨虹、禹王、宇虹 2、外墙弹性涂料：立邦、多乐士、华润 3、乳胶漆：立邦、多乐士、华润

## 【表2-3】 分部分项工程量清单表与计价表
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:艺术学院服装实验楼屋面及墙面维修-建筑 | [8 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
屋面
1 | 011607002001 | 防水层拆除 | 原屋面（含女儿墙、檐沟）SBS防水卷材人工拆除并对屋面清理至能进行施工下一步工序，垃圾清理及外运（不可采用大型噪音设备拆除，垃圾清理必须及时清理至一楼堆放点并及时外运，不可直接从楼顶抛下），外运运距投标单位自行考虑报价 | m2 | 1525.46
2 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | SBS防水卷材（屋面、檐沟、女儿墙）： 1、伸缩缝处先用沥青嵌缝防水油膏满填实，再敷设SBS一层，宽300mm； 2、3mm厚SBS防水卷材满铺，找坡根据现场下水口位置 | m2 | 1525.46
3 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | EP防水卷材： 1、湿铺法防水卷材~EP卷材107胶纯水泥浆铺设； 2、含所有设备承台、设备柱脚翻边等 | m2 | 1525.46
4 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 找平层： 1、30mm厚水泥砂浆找平保护层 | m2 | 1336.08
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:艺术学院服装实验楼屋面及墙面维修-建筑 | [8 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
5 | B00000001001 | 屋面修补 | 原屋面设备柱脚、大型设备砼承台、桥架柱脚等采用水泥砂浆修补，堵漏王填缝处理，并采用沥青嵌缝防水油膏满填实封包柱脚，待甲方确定后方可进行SBS卷材铺设，投标单位自行勘查现场报价 | 项 | 1
墙面
6 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 原外墙开裂、空鼓、渗水处铲除至原砌筑砖面层，垃圾清理及外运，运距投标单位自行考虑 | m2 | 262.00
7 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 墙面抹灰： 1、原砖面层清理，5mm厚抗裂砂浆粉刷（内嵌玻璃纤维网格布满铺）； 2、无机轻集料保温砂浆“II”型（粉刷厚度同原有设计）； 3、界面剂5mm聚合物水泥防水砂浆粉刷 | m2 | 262.00
8 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 外墙弹性涂料： 1、外墙专用防水腻子~2遍（刮平、砂纸打磨平整）； 2、外墙弹性涂料喷涂饰面，与原墙面交界处平整（颜色同原有外墙弹性涂料） 3、铝合金窗边与外墙交界处采用防霉防渗漏耐候硅酮胶收边、口（投标单位勘查现场自行报价） | m2 | 262.00
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:艺术学院服装实验楼屋面及墙面维修-建筑 | [8 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
9 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 原室内发霉、空鼓、开裂乳胶漆铲除至基层，垃圾清理及外运，运距投标单位自行考虑 | m2 | 263.50
10 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 乳胶漆： 1、专用腻子~1遍（刮平、砂纸打磨平整）； 2、乳胶漆涂刷~3遍（一底两面） | m2 | 263.50
本页小计
合计

## 【表2-4】 施工技术措施项目清单与计价表
【表2-4】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:艺术学院服装实验楼屋面及墙面维修-建筑 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
1 | 011701002001 | 外脚手架 | 外脚手架搭拆 | 项 | 1
2 | 011701003001 | 里脚手架 | 内墙脚手架搭拆 | 项 | 1
3 | 01B001 | 其他措施费 | 包括该工程的一切施工相关费，及本次工程中清单未描述之处的拆除、修补、开孔等费用，施工现场内一切垃圾的清理费用，本项由投标单位勘察现场进行报价，结算时不做变更。 | 项 | 1
本页小计
合计

## 【表2-5】 施工组织措施项目清单与计价表
【表2-5】
施工组织措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:艺术学院服装实验楼屋面及墙面维修-建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 人工费+机械费
2 | 工程定位复测费 | 人工费+机械费
3 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费
4 | 夜间施工增加费 | 人工费+机械费
5 | 已完工程及设备保护费 | 人工费+机械费
6 | 二次搬运费 | 人工费+机械费
7 | 行车、行人干扰增加费 | 人工费+机械费
8 | 提前竣工增加费 | 人工费+机械费
9 | 其他施工组织措施费（特殊地区增加费）
合 计

## 【表2-6】 其他项目清单汇总表
【表2-6】
其他项目清单汇总表
工程名称:建筑 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 20000
2 | 暂估价 | 元 | 0
2.1 | 材料暂估价 |  | 0 | 详见附表2-6-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 元 | 0
3 | 计日工 | 元
4 | 总承包服务费 | 元
合 计

## 【表2-6-1】 暂列金额明细表
【表2-6-1】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 创标化工地增加费 | 项 | 0
2 | 暂列金 | 项 | 20000
合计 |  |  | 20000

## 【表2-6-2】 材料暂估单价表
【表2-6-2】
材料暂估单价表
工程名称:建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) | 备注

## 【表2-6-3】 专业工程暂估价表
【表2-6-3】
专业工程暂估价表
工程名称:建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 【表2-6-4】 计日工表
【表2-6-4】
计日工表
工程名称:建筑 |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施工机械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
合 计

## 【表2-6-5】 总承包服务费计价表
【表2-6-5】
总承包服务费计价表
工程名称:建筑 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人分包专业工程
2 | 发包人供应材料
合计