## 表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式
【表10.2.2-1】
| 湖州师范学院后勤服务中心中校区教工餐厅改造项目 | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)

## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 湖州师范学院后勤服务中心中校区教工餐厅改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:湖州师范学院后勤服务中心中校区教工餐厅改造项目 | 第1页 共4页
一、工程概况 本工程为湖州师范学院后勤服务中心中校区教工餐厅改造项目，具体工作内容为详见本工程量清单。 二、工程量清单编制范围 本工程设计施工图纸范围内室内装饰、安装等工作内容，具体详见本工程招标文件及所附工程量清单。 三、工程量清单编制依据 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)； 2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)； 3、《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》、《浙江省安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》； 4、本工程设计施工图纸（施工参照手册）及相关技术规范； 5、招标文件及其补充通知、答疑纪要； 6、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价规定和办法； 7、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料； 8、项目特征未特别注明之处均按照现行《施工规范》及《工程质量验收规范》为准考虑； 9、本工程工程量清单项目名称中未全部注明的技术指标与参数，投标单位应结合施工现场及业主要求等相关规定进行报价； 10、如工程量清单内容描述不清楚时，投标人按规范要求（常规做法）自行考虑进入报价； 11、其他相关资料。 四、工程质量、工期、费率等要求： 1、工程质量：合格； 2、工期：详见招标文件要求； 3、本次取费按照营改增后标准取费：施工组织措施费、规费和税金费率等要求: 1）、安全文明施工费：其中建设工程安全防护、文明施工措施费用不得低于《浙江省建设工程施工取费定额》（2018版）及关于《浙江省建设工程施工费用定额》有关费用项目和费率调整的通知【浙建建发(2016)144号文件】规定的下限费率报价； 2）、规费的取费基数为"人工费+机械费"，装修工程为27.92%％。(投标人过渡期内不得低于标准费率的30%(浙建建﹝2018﹞61号))；
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:湖州师范学院后勤服务中心中校区教工餐厅改造项目 | 第2页 共4页
3）、税金费率按9％计取（增值税）； 五、 其他部分 1、分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑； 2、本工程量清单子目报价要求各投标人根据施工现场实际情况、项目特征内容、施工图（施工参照手册）综合报价，对于没有在清单中列出的工作内容或清单描述不够详尽之处，要求各投标单位根据施工规范要求结合现场地质实际情况等在相应子目中综合考虑，今后不做调整； 3、因受现场条件及工期等因素影响，施工期间不保证24小时正常供电，因此而引起的工期及相关费用的损失由投标人自行负责，投标人应自备发电机，其费用计入措施项目费； 4、装修所需内墙乳胶漆、地面花岗岩、地面瓷砖、墙面瓷砖、卫生间隔断、台面板、门及门窗套的材质与颜色须经业主认可后方可采购，否则中标单位应无条件返工，并承担返工费用； 5、中标单位不得为方便施工，对原有道路、绿化、电杆及围墙等进行破坏，必须进行必要的保护措施，如有损坏，须按原样恢复，该部分费用请投标单位在投标报价时综合考虑，结算时不作任何调整。 6、施工图中不能反映的详细内容，要求投标人进行二次细化设计，费用考虑到计入投标报价中； 7、本工程所有石材地面或墙面，均需做倒角、磨边、磨光、酸洗、打蜡等，请在投标报价时综合考虑，计入综合单价。 8、工程所有块料墙面及涂料墙面，均需考虑到原有基层的清理，请在投标报价是综合考虑，计入综合单价。 8、清单中项目特征描述与图纸不符或不全的部分，投标人应仔细阅读图纸，根据《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》及《浙江省建设工程工程量清单计价指引》中清单项目所包含的工作内容，按设计图纸及施工规范要求综合考虑进行报价； 9、装饰垃圾清理费包含在综合单价内。 10、不同材质、不同厚度的楼地面、墙面铺装材料在铺贴时，如工程量清单或设计图纸注明的粘结层或找平层厚度不够时，投标人应该按照施工现场实际情况增加粘结层或找平层厚度的厚度，由此产生的费用请投标人计入投标总价中。 11、本工程所有木基层均应考虑防火涂料，投标人报价时综合考虑此部分的造价。 12、措施费实行固定总价包干，不得因设计图纸变化、工程量增减、施工方案变更等而调整
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:湖州师范学院后勤服务中心中校区教工餐厅改造项目 | 第3页 共4页
费用。 13、下列项目由投标单位自行勘察、测绘、计算并计入项目措施费中，若不报价做优惠处理，今后一律不得调整： （1）施工现场内水电等障碍物迁移； （2）临时用电、接线等产生的费用； （3）场地内的二次搬运费； （4）施工现场的围护费； （5）投标单位应结合本工程施工图及现场实际情况编制施工组织设计方案，并进行投标报价，如报价中未含相应技术措施费用，视作优惠，结算时费用不予调整。措施项目清单是按照常规进行编制的，如清单中未列项的，或与投标人的施工组织不一致，投标人可自行增补项目，若今后工程实施中发生新的措施项目但投标文件未列入的项目，按投标人在风险费或其它项目中已考虑，今后不再增加。本工程措施费用一次性包干。 （6）风险金自行考虑计入报价，中标后不作调整。 14、停水、停电等施工应急预案的技术措施及设备设施配置（必须选配功率足够的发电机备用,相应费用计入投标总报价,工程结算时，不得增加。实际采用的方案不同，结算时也不予调整）。 15、其他要求详招标文件。 其他说明 一、品牌推荐（以下材料三选一，标注于主要材料价格表中，未注明的由业主在以下材料任选其一）： 1、乳胶漆：立邦、多乐士、华润 2、电线、电缆：江苏广汇、浙江中策、湖州久盛 3、配电箱、柜： 德力西、正泰、鸿雁 4、箱内元器件： 鸿雁、正泰、德力西 5、开关、插座(铜）：正泰、鸿雁、德力西 6、墙地砖：冠军、斯米克、诺贝尔 投标单位按不低于推荐品牌档次进行报价，投标人选用的品牌应等于或优于推荐品牌档次，并在商务标主要材料价格表中注明，中标后经招标人考察认为达不到推荐品牌档次的（即：技术参数或效果达不到设计要求），招标人有权予以否决，为不影响工程进度，届时由招标方、监理、设计共同在推荐品牌中优先选择其中的产品作为制定品牌，价格按照投标价不变。若未注
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:湖州师范学院后勤服务中心中校区教工餐厅改造项目 | 第4页 共4页
明品牌，则在实际施工时由招标人在推荐品牌中指定，价格参照投标价不变。未设定推荐品牌的材料，由各投标单位均自主报价，但要求采用在行业内有一定知名度的品牌并满足设计及工程量清单的要求，中标人讲材料品牌提前报招标人、监理考察，经确认后方可进行采购。所有材料需招标人及监理认可方可进场。 二、本工程暂列金额：柒仟元整人民币计入装修工程中的， “其他项目清单与计价汇总表”，此项费用由业主支配

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
顶面工程
1 | 01B001 | 拆除工程 | 拆除工程： 1、墙体、木门、铝合金门窗等需要结构改造的部位进行拆除； 2、原有地面、墙面、天棚、隔断等所有原有装饰进行拆除； 3、开门洞、安置过梁、洞口修补等； 4、所有需重新装饰部位的原有室内涂料、乳胶漆等进行拆除； 包括拆除、拆除物的外运及处理等所有工作内容。 5、拆除后的材料运输并堆放至建设单位指定地点；其余均由投标人自行处理。 投标人应根据现场结合施工图纸自行计算费用，本项目费用一次性包干，结算时不作调整。 | 项 | 1
2 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：60系列轻钢龙骨吊顶,成品@8镀锌钢吊筋, 2、龙骨材料种类、规格、中距：U60轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格：9厚石膏板、侧面采用18M木工板 4、板缝贴胶带、点锈 清单工程量按投影面积，具体详见施工图 | m2 | 5.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：60系列轻钢龙骨吊顶,成品@8镀锌钢吊筋, 2、龙骨材料种类、规格、中距：U60轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格：木工板基层及不锈钢波浪板吊顶饰面 | m2 | 11.28
4 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 乳胶漆天棚： 1、墙面乳胶漆（一封二底二面） 2、涂饰底涂料 3、满刮腻子磨平 | m2 | 315.30
墙面工程
5 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 乳胶漆墙面： 1、原乳胶漆墙面重新涂刷乳胶漆饰面 2、如遇墙体基层破损处，采用水泥砂浆修复，腻子批平等工作内容 | m2 | 409.99
6 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 不锈钢波浪板包柱： 1、木工板基层 2、不锈钢波浪板饰面 | m2 | 28.42
7 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 钢化玻璃隔断，不锈钢包边等工作内容 | m2 | 20.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 010808001001 | 木门窗套 | 门套： 1、木工板基层， 2、装饰面板饰面 3、装饰线条安装 含油漆饰面等工作内容 | m | 38.02
9 | 011210006001 | 其他隔断 | 石膏板隔墙： 1、轻钢龙骨基层，石膏板面层隔断 | m2 | 8.00
10 | 01B002 | 绿植墙装饰 | 绿植墙面装饰，具体按业主要 | m2 | 14.74
11 | 011503002001 | 硬木扶手、栏杆、栏板 | 木质扶手，铁艺栏杆制安，含油漆及预埋铁件制安 | m | 20.94
12 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 抛光砖（加工砖）楼梯饰面，水泥砂浆粘结层等工作内容 | m2 | 26.84
13 | 011501014001 | 圆弧卡座 | 宽为60cm.木工板基层，装饰面板饰面，含油漆及配件等 | m | 5.61
14 | 011501020001 | 菜品展示台 | 菜品展示台 1、尺寸：宽800mm*高800mm 2、基层材料：木龙骨，18厚木工板基础 2.饰面材料：人造大理石饰面 包括不锈钢保温台等，包括角钢、木方、线条、油漆、LED灯带等； 含运输、制作、安装等 | m | 8.40
其他
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 030411003001 | 桥架 | 电力桥架安装 200*100 | m | 100.09
16 | 030412001001 | 普通灯具 | LED单头斗胆灯制安 | 套 | 139
17 | 01B003 | 水电管线铺设 | 线管、开关、插座、电线铺设安装墙面开槽等内容制安，各投标单位自行勘查现场，综合考虑，结算综合单价不做调整 | m2 | 310.00
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011701001001 | 装饰用脚手架 | 脚手架费用由投标人应根据工程实际情况自行考虑，费用一次性包干。 | 项 | 1
2 | 01B004 | 其他技术措施费用 | 投标人应根据工程实际情况和施工组织设计自行考虑其他需要的技术措施费用，包含为完成本工程所需要的材料搬运、原有成品保护、工程完工后的清理、清洗等一切措施费用，该费用一次性包干。 | 项 | 1
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 7000 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 7000 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 7000 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 7000
合计 |  |  | 7000