## 表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式
【表10.2.2-1】
| 湖州师范学院部分楼宇外墙空鼓修复项目 | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)

## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 湖州师范学院部分楼宇外墙空鼓修复项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:湖州师范学院部分楼宇外墙空鼓修复项目 | 第1页 共1页
一、编制依据： 1、湖州师范学院部分楼宇外墙空鼓修复项目； 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 3、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》； 4、《浙江省建设工程计价规则(2018版)》； 5、《房屋建筑与装饰工程预算定额(2018版)》、《浙江省通用安装工程预算定额(2018版)》； 6、主要人工、材料价格按湖州市建设工程造价信息（市区）及浙江省建设工程造价信息2023年第4期计入； 7、《33号教学楼及数字图书馆》房屋外墙饰面现状鉴定报告 二、工程质量、工期、材料、施工等要求：详见招标文件。 三、清单说明中的工作内容描述是主要工作内容，其他辅助工作内容投标人自行考虑，并计入综合单价及合价。 四、其他有关说明： 1、装饰材料样式、颜色需由甲方、设计、监理认可后施工。 2、工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合理解或解释。分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑。 3、单项目特征现场施工主要内容，对于没有在清单中列出的工作内容或清单中项目特征如有描述不清或未描述详尽的（无法用文字表述详尽），投标人结合施工图纸、清单编码、相关图集要求进行报价；投标人综合单价组价时必须依据施工规范综合考虑，综合单价应包含了这一计量单位项目范围内的所有工作内容所需的直接费、企业管理费、利润以及风险等所有费用。 4、措施项目清单所列措施项目内容仅供参考，投标人应根据工程实际情况和施工组织设计进行测算并入报价，今后不得调整；若今后工程实施中发生新的措施项目但投标文件未列入的项目，按投标人在风险费或其它项目中考虑，今后不得增加；措施项目清单计价表投标人可自行补充。 5、本工程疫情常态化防控费用，包括人员进出防护费、防护物资费、相关核酸检测费、宣传教育费、临时隔离设施费、防控人员费以及其他额外增加的内容，请施工单位自行在安全文明施工费中考虑报价，结算不做调整 6、投标人需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入投标报价中： 1）、环境保护、工程围护、交通维护、警示措施必须按有关部门的要求，并承担相关费用； 2）、施工期间必须采用措施保证周边区域的正常安全出入，与施工交接的已完成建筑物、各种管线的保护措施及费用请投标人计入投标总价； 3）、要求中标人设专职的协调人员处理、协调施工期间可能发生的纠纷、零星政策处理，所产生的费用投标时在措施费内予以考虑； 4）、本工程施工区域内及周边已有建筑物、道路、给水管道、电力、通信管道等，中标人在施工过程中必须注意保护，如有损坏，必须原样修复，所需费用请在投标报价中予以考虑； 5）、垃圾清理及外运，所有施工中产生的建筑垃圾在施工完成后必须清理外运，运距、堆放地点及有关部门涉及的各项费用承包人自行考虑，装修完成现场必须清理干净； 6）、施工员办公用房场地、材料堆放及加工场地均由建设单位统一分配，中标人应充分考虑施工场地内部道路狭窄对材料运输、堆放及施工带来的困难，本工程所采用的材料，投标人在投标报价时必须考虑材料运至工地，到工地后的卸车、二次搬运、保管、验收所产生的费用，请投标人在投标报价的措施费用中予以考虑。工程结算时，不作调整。中标人必须服从业主安排并按业主要求实施； 7）、施工技术措施费各投标单位根据本工程实际情况自主报价，中标后不做调整； 8）、对本工程中所用材料，在施工过程中发包人有权根据实际情况再作调整； 9）、本工程施工现场承包人必须采取有效措施保护成品； 10）、本工程预留金为人民币12000元，用于本工程施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用； 五、品牌推荐（以下材料三选一，标注于主要材料价格表中，未注明的由业主在以下材料任选其一）： 1、尽量选择与原外墙面砖一致

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 两赵纪念馆 |  |  | 0
1 | 011204003001 | 块料墙面 | 外墙深红色小面砖维修、更换 1、空鼓墙面附墙雨水管拆除、维修完成后复原； 2、空鼓面砖及空鼓墙面水泥砂浆拆除至基层(砖墙或混凝面)，垃圾外运； 3、界面处理，水泥砂浆修补抹平，5厚聚合物抗裂砂浆； 4、专用面砖黏贴胶黏贴同色墙面条砖； 5、墙面条砖勾缝； | m2 | 4.00
2 | 011701002001 | 措施费 | 空鼓部位分布在2层外墙，约2个点位，投标单位考察现场后报价，包含所需的脚手架、吊篮或其他技术措施费用。 | 项 | 1
26#~27#楼
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 011204003002 | 块料墙面 | 外墙5厚45*195墙面条砖更换 1、空鼓面砖及黏贴胶拆除，垃圾外运； 2、水泥砂浆找平层拆除至基层(砖墙或混凝面），垃圾外运； 3、界面处理，水泥砂浆修补抹平，5厚聚合物抗裂砂浆； 4、专用面砖黏贴胶黏贴同色5厚45*195墙面条砖； 5、墙面条砖勾缝； 6、遇窗台处面砖修补完毕后需打耐候胶； | m2 | 306.60
4 | 011701002002 | 措施费 | 空鼓部位分布在1~6层外墙，共计约80个点位，投标单位考察现场后报价，包含所需的脚手架、吊篮或其他技术措施费用。 | 项 | 1
32#楼
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 011204003003 | 块料墙面 | 外墙5厚45*195墙面条砖更换 1、空鼓面砖及黏贴胶拆除，垃圾外运； 2、水泥砂浆找平层拆除至基层(砖墙或混凝面），垃圾外运； 3、界面处理，水泥砂浆修补抹平，5厚聚合物抗裂砂浆； 4、专用面砖黏贴胶黏贴同色5厚45*195墙面条砖； 5、墙面条砖勾缝； 6、遇窗台处面砖修补完毕后需打耐候胶； | m2 | 69.70
6 | 011701002003 | 措施费 | 空鼓部位分布在1~6层外墙，共计约15个点位，投标单位考察现场后报价，包含所需的脚手架、吊篮或其他技术措施费用。 | 项 | 1
33#楼
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 011204003004 | 块料墙面 | 外墙5厚45*195墙面条砖更换 1、空鼓面砖及黏贴胶拆除，垃圾外运； 2、水泥砂浆找平层拆除至基层(砖墙或混凝面），垃圾外运； 3、界面处理，水泥砂浆修补抹平，5厚聚合物抗裂砂浆； 4、专用面砖黏贴胶黏贴同色5厚45*195墙面条砖； 5、墙面条砖勾缝； 6、遇窗台处面砖修补完毕后需打耐候胶； | m2 | 44.76
8 | 011701002004 | 措施费 | 空鼓部位分布在1~7层外墙，共计约8个点位，投标单位考察现场后报价，包含所需的脚手架、吊篮或其他技术措施费用。 | 项 | 1
|  | 23#~25#楼 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 01B001 | 墙面维修（局部裂缝） | 1、面层拆除，垃圾外运； 2、沿裂缝处50mm宽铲至基层(砖墙或面)； 3、基层处理后抗裂砂浆(掺细沙及801胶水)抹平； 4、整体墙面基层处理后界面剂滚涂一道，外墙涂料专用腻子将墙面全部满批一遍，并铺贴玻璃纤维网一道后再满批一遍外墙涂料专用腻子； 5、外墙底漆一遍，外墙弹性涂料面层二遍，外墙面线条修缮； 6、拆除垃圾外运，运距投标单位自行考虑。 | m2 | 400.00
10 | 01B002 | 墙面空鼓修补 | 1、破损处切割，拆除至基层(砖墙或面); 2、墙面基层处理、喷浆，水泥砂浆抹灰，抗裂砂浆找平； 3、拆除垃圾外运，运距投标单位自行考虑； 4、工程量现场为准。 | m2 | 50.00
11 | 011701002005 | 措施费 | 裂缝及空鼓分布在1楼至4楼，共计约7个点位，投标单位考察现场后报价，包含所需的脚手架、吊篮或其他技术措施费用。 | 项 | 1
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 01B003 | 垂直运输 | 建筑垃圾、材料等垂直运输费，中标单位自行考虑 | 项 | 1
2 | 01B004 | 其他技术措施费 | 投标单位通过勘察现场后对本项目预期所产生的其他技术措施费做出报价，包含保护性拆除、防高空坠物、成品保护、垃圾外运、防油漆喷溅、必要的施工护栏保护措施等 | 项 | 1
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 12000 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 12000 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 12000 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计 |  |  | 12000